Đơn vị báo cáo: 10 xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị được giao làm chủ đầu tư

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chương trình MTQG

giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã/TT…………

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày      tháng 6 năm 2024

của UBND huyện Mường Ảng)

_________________________

A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH: Thuận lợi; khó khăn (riêng phần khó khăn cần nêu bật được các khó khăn trong quá trình tổ chức thực hiện chương trình).

B. HIỆU QUẢ, KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

I. Kết quả thực hiện chương trình 6 tháng đầu năm (hoặc cả năm) 2024

1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Việc thành lập/kiện toàn BQL, BCĐ (nếu có); việc ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị.

(Có phụ lục số 01 kèm theo)

1.2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức

2. Kết quả thực hiện

2.1. Tổng nguồn vốn năm 2024 (Bố trí, thực hiện đến thời điểm hiện tại so với Kế hoạch, ước đến hết năm 2024).

Trong đó:

- Dự án 1:

+ Tiểu dự án 1: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

+ Tiểu dự án 2: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

- Dự án 2: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

- Dự án 3:

+ Tiểu dự án 1: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

+ Tiểu dự án 2: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

- Dự án 4:

+ Tiểu dự án 1: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

+ Tiểu dự án 2: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

+ Tiểu dự án 3: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

- Dự án 5: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024.

- Dự án 6:

+ Tiểu dự án 1: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

+ Tiểu dự án 2: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

- Dự án 7:

+ Tiểu dự án 1: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

+ Tiểu dự án 2: Tổng kinh phí bố trí: …… (trong đó kinh phí chuyển nguồn…., kinh phí bố trí mới năm 2024: ….); kinh phí giải ngân đến 30/6/2024: ……….; tỷ lệ giải ngân: …….%. Ước giải ngân đến 31/12/2024

2.2. Kết quả cụ thể thực hiện chương trình theo nguồn kinh phí được UBND huyện giao làm chủ đầu tư (cần đánh giá cụ thể, chi tiết từng chương trình, chính sách theo biểu đính kèm), trong đó mỗi chương trình, dự án phải nêu bật được:

a) Dự án 1: hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo

+ Tiểu dự án 1: Nêu rõ được đầu tư, duy tu, bảo dưỡng công trình gì? Đơn vị chủ đầu tư? Tiến độ thực hiện từng công trình? với mỗi công trình đầu tư ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số

+ Tiểu dự án 2: Nêu rõ được đầu tư, duy tu, bảo dưỡng công trình gì? Đơn vị chủ đầu tư? Tiến độ thực hiện từng công trình? với mỗi công trình đầu tư ghi rõ đối tượng hưởng lợi theo tổng số, số hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số

+ Đóng góp của các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng đối với sự phát triển của huyện và đối với mục tiêu huyện thoát nghèo năm 2025

b) Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: Nêu rõ đã lên kế hoạch thực hiện các mô hình, dự án gì? Dự kiến kinh phí cho từng dự án? tiến độ thực hiện các dự án? số hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, hộ kinh tế giải tham gia dự án/mô hình (nếu có)…

c) Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

+ Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: Nêu rõ đã lên kế hoạch thực hiện các mô hình, dự án gì? Dự kiến kinh phí cho từng dự án? tiến độ thực hiện các dự án? số hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo, hộ kinh tế giải tham gia dự án/mô hình (nếu có)…

+ Tiểu dự án 2: Cải thiện dinh dưỡng: Nêu rõ đã lên kế hoạch thực hiện các nội dung gì? tiến độ thực hiện, giải ngân? Các số liệu về người dân thụ hưởng các hoạt động của tiểu dự án? Ước thực hiện hết năm 2024. Đã thực hiện rà soát trẻ suy dinh dưỡng với kết quả như thế nào? Số trẻ suy dinh dưỡng theo từng thể? …

d) Dự án 4: phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

+ Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn: Đã triển khai thực hiện các nội dung gì, kết quả, hiệu quả thực hiện và tình hình giải ngân, khó khăn, vướng mắc? Ước thực hiện đến hết năm 2024 (Lưu ý chỉ tổng hợp nguồn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững).

+ Tiểu dự án 2: Hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: Đã triển khai thực hiện các nội dung gì, kết quả, hiệu quả thực hiện và tình hình giải ngân, khó khăn, vướng mắc? Ước thực hiện đến hết năm 2024 (Lưu ý chỉ tổng hợp nguồn của Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững)

+ Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: Đã triển khai thực hiện các nội dung gì, kết quả, hiệu quả thực hiện và tình hình giải ngân, khó khăn, vướng mắc? Ước thực hiện đến hết năm 2024

đ) Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo: Nhu cầu năm 2024 theo Quyết định số 3946/QĐ-UBND của UBND huyện? hỗ trợ bao nhiêu hộ nghèo xây mới, sửa chữa, bao nhiêu hộ cận nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở? Tiến độ thực hiện: Bao nhiêu hộ đã hoàn thành, bao nhiêu hộ đang thực hiện, bao nhiêu hộ chưa làm…

e) Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

+ Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin (đối với các xã thụ hưởng dự án): Phối hợp với Phòng Văn hoá – TT huyện thực hiện dự án/hoạt động gì? Tiến độ thực hiện?. Dự kiến thời gian hoàn thành?

+ Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: Đã tiếp sóng/phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã các nội dung liên quan đến chương trình chưa? Nêu một số nội dung đã thực hiện…

f) Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình

+ Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình: Đã cử bao nhiêu người tham gia tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình giảm nghèo (cán bộ công chức cấp xã: … người; cán bộ bản/TDP: … người). Bao nhiêu người đi học tập, trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình giảm nghèo?

+Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá: Đã thực hiện bao nhiêu cuộc tự kiểm tra, giám sát tình hình, tiến độ và kết quả thực hiện các dự án/mô hình/hoạt động từ nguồn vốn Chương trình MTQG GNBV. Kết quả tự kiểm tra, giám sát?

g) Phần công tác vận động xã hội hóa trên địa bàn (Huy động sự đóng góp, đối ứng của nhân dân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn nếu có).

(Có Phụ lục số 01 và các biểu tổng hợp từ 1 đến 15 kèm theo).

3. Đánh giá chung:

Cần đánh giá được những mặt được và tồn tại, hạn chế, nguyên nhân (khách quan, chủ quan) dẫn đến tồn tại hạn chế trong thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình.

Dự ước giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo cuối kỳ năm 2024 so với chỉ tiêu KH huyện giao.

C. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2024 (HOẶC NĂM SAU)

D. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

Lưu ý: Các Tổ giám sát, đánh giá và các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị được giao làm chủ đầu tư liên lạc về Phòng Lao động TB&XH huyện qua số điện thoại 0973.320.939 để được cung cấp bản mềm biểu mẫu).

Mẫu báo cáo: Dành cho các Tổ giám sát

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm trên địa bàn …..

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ NỘI DUNG GIÁM SÁT

1. Tên đoàn giám sát:...............................................

2. Đối tượng giám sát:..............................................

3. Thời gian giám sát:...............................................

4. Địa bàn giám sát:..................................................

5. Nội dung giám sát:

- Theo dõi, kiểm tra các nội dung về: Xây dựng hệ thống văn bản hướng dẫn thực hiện dự án thành phần theo phân cấp: công tác truyền thông, tăng cường năng lực quản lý, thực hiện nội dung, hoạt động dự án thành phần.

- Theo dõi, kiểm tra kết quả thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung, hoạt động dự án thành phần.

- Theo dõi, kiểm tra việc chấp hành quy định về quản lý đầu tư, quản lý ngân sách nhà nước, năng lực quản lý dự án thành phần, việc xử lý các vấn đề vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền phát hiện (nếu có) của cơ quan chủ quản chương trình.

- Theo dõi các nội dung về: Tổng hợp tình hình thực hiện dự án thành phần; lập, thẩm định, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư; thực hiện kế hoạch vốn ngân sách nhà nước, kết quả giải ngân; khó khăn, vướng mắc phát sinh và kết quả xử lý.

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án thành phần; kết quả xử lý vướng mắc, khó khăn theo thẩm quyền và đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc, vấn đề vượt thẩm quyền.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT

1. Công tác tổ chức triển khai thực hiện

1.1. Công tác chỉ đạo, điều hành: Việc thành lập/kiện toàn BQL, BCĐ (nếu có); việc ban hành kế hoạch, các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị.

1.2. Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức

2. Kết quả thực hiện các dự án tiểu dự án của Chương trình

a) Kết quả, hiện quả thực hiện chương trình theo nguồn kinh phí cấp xã quản lý:

- Dự án 2: Đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo: Nêu rõ cấp xã đã làm được những gì? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

+ Tiểu dự án 1: Hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: Nêu rõ cấp xã đã làm được những gì? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

- Dự án 5: Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo: Nêu rõ cấp xã đã làm được những gì? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

b) Kết quả, hiệu quả thực hiện chương trình theo nguồn kinh phí các cấp, ngành khác quản lý.

- Dự án 1: Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng KT-XH các huyện nghèo

+ Tiểu dự án 1: đánh giá cấp xã có nắm được các công trình được đầu tư, xây dựng trên địa bàn từ nguồn kinh phí từ Chương trình MTQG GNBV không? Đã kiểm tra, giám sát các công trình như thế nào? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

+ Tiểu dự án 2: đánh giá cấp xã có nắm được các công trình được đầu tư, xây dựng trên địa bàn từ nguồn kinh phí từ Chương trình MTQG GNBV không? Đã kiểm tra, giám sát các công trình như thế nào? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

- Dự án 3: Hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng

+ Tiểu dự án 2: Đánh giá cấp xã có nắm được thông tin, số liệu về trẻ em cấp xã được rà soát, đánh giá suy dinh dưỡng không? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

- Dự án 4: Phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững

+ Tiểu dự án 1: Phát triển giáo dục nghề nghiệp vùng nghèo, vùng khó khăn: Dánh giá cấp xã có nắm và quản lý việc mở lớp đào tạo nghề cho người lao động trên địa bàn không? Đã kiểm tra, giám sát như thế nào Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

+ Tiểu dự án 2: Đánh giá công tác thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách dành cho người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng không? Tình hình nắm bắt thông tin người đi XKLĐ trên địa bàn? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

+ Tiểu dự án 3: Hỗ trợ việc làm bền vững: đánh giá tiến độ, kết quả triển khai thực hiện cuộc rà soát, thu thập thông tin người lao động trên địa bàn xã? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

- Dự án 6: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin

+ Tiểu dự án 1: Giảm nghèo về thông tin (đối với các xã thụ hưởng dự án): Cấp xã có nắm được dự án sắp triển khai trênđịa bàn không? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

+ Tiểu dự án 2: Truyền thông về giảm nghèo đa chiều: Đánh giá kết quả tiếp sóng/phát thanh trên hệ thống truyền thanh xã các nội dung liên quan đến chương trình ? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

- Dự án 7: Nâng cao năng lực và giám sát, đánh giá chương trình

+ Tiểu dự án 1: Nâng cao năng lực thực hiện Chương trình: Đánh giá công tác cử cán bộ tham gia học tập trao đổi kinh nghiệm thực hiện Chương trình MTQG GNBV và cán bộ tham gia tập huấn nâng cao năng lực thực hiện Chương trình của cấp xã? Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

+Tiểu dự án 2. Giám sát, đánh giá: Đã thực hiện bao nhiêu cuộc tự kiểm tra, giám sát cấp xã. Tồn tại, hạn chế, vướng mắc (nếu có)

c) Phần công tác vận động xã hội hóa trên địa bàn (Huy động sự đóng góp, đối ứng của nhân dân, tổ chức, cá nhân trong và ngoài địa bàn nếu có).

(Có Phụ lục số 01 và các biểu tổng hợp từ 1 đến 15 kèm theo).

2. Tình hình thực hiện những kiến nghị của lần giám sát trước (nếu có)

3. Tồn tại, vướng mắc

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:

2. Tồn tại:

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

2. Kiến nghị